## 参照
Team-C メンバー表
伊藤
鎌瀬
菅原
鈴木
西潟
林川
進捗
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

## 全リスト
全リスト |  | ※各リストで追加した行をコピーしてこのリストに追加してください。
作業状況 | 進捗 | 担当 | 内容 | ファイル名 | 詳細 | 備考
作成中 | 10% | 林川 | プレイヤー | player ver1.0 |  |  | 未着手
作成中 | 10% | 林川 | 敵 | enemy ver1.0 |  |  | 作成中
作成中 | 10% | 伊藤 | プレイヤー | player ver1.1 | 走る、構える、打つモーション |  | 実装中
作成中 | 10% | 伊藤 | 敵 | enemy ver1.1 | ニュートラル、走るモーション |  | 実装済
作成中 | 10% | 西潟 | 雛形の作成 | BIOHAZARD4 | メインとなる雛形の作成 |  | 修正中
作成中 | 10% | 鎌瀬 | 銃の作成 | gun_ver1.0 | プレイヤーが持つハンドガンの作成 |  | 完了
未着手 | 0% | 鎌瀬 | ナイフの作成
未着手 | 0% | 林川 | 鎌の作成
作成中 | 10% | 林川 | 斧の作成 | ono.x
未着手 | 0% | 鎌瀬 | アタッシュケースの作成
未着手 | 0% | 林川 | ハーブの作成
未着手 | 0% | 林川 | 救急スプレーの作成
未着手 | 0% | 鎌瀬 | 弾薬箱の作成
未着手 | 0% | 鎌瀬 | 弾の作成
作成中 | 10% | 林川 | 木箱の作成 | box.x box02.x | ２が破壊された後
未着手 | 0% | 林川 | 樽の作成
未着手 | 0% | 鎌瀬 | マップの作成
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
タスク合計数 | 30
全体進行率 | 2.667%

## プログラム
プログラムリスト |  | ※リストで追加した行をコピーして全リストに追加してください。
作業状況 | 進捗 | 担当 | 内容 | ファイル名 | 詳細 | 備考
作成中 | 10% | 西潟 | 雛形の作成 | BIOHAZARD4 | メインとなる雛形の作成 |  | 未着手
未着手 | [6 empty] | 作成中
未着手 | [6 empty] | 実装中
未着手 | [6 empty] | 実装済
未着手 | [6 empty] | 修正中
未着手 | [6 empty] | 完了
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手

## UI
UIリスト |  | ※リストで追加した行をコピーして全リストに追加してください。
作業状況 | 進捗 | 担当 | 内容 | ファイル名 | 詳細 | 備考
未着手 | 0% | [5 empty] | 未着手
未着手 | [6 empty] | 作成中
未着手 | [6 empty] | 実装中
未着手 | [6 empty] | 実装済
未着手 | [6 empty] | 修正中
未着手 | [6 empty] | 完了
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手

## 3D
3Dリスト |  | ※リストで追加した行をコピーして全リストに追加してください。
作業状況 | 進捗 | 担当 | 内容 | ファイル名 | 詳細 | 備考
作成中 | 10% | 林川 | プレイヤー | player ver1.0 |  |  | 未着手
作成中 | 10% | 林川 | 敵 | enemy ver1.0 |  |  | 作成中
作成中 | 10% | 伊藤 | プレイヤー | player ver1.1 | 走る、構える、打つモーション |  | 実装中
作成中 | 10% | 伊藤 | 敵 | enemy ver1.1 | ニュートラル、走るモーション |  | 実装済
作成中 | 10% | 鎌瀬 | 銃の作成 | gun_ver1.0 | プレイヤーが持つハンドガンの作成 |  | 修正中
未着手 | 0% | 鎌瀬 | ナイフの作成 |  |  |  | 完了
未着手 | 0% | 林川 | 鎌の作成
作成中 | 10% | 林川 | 斧の作成 | ono.x
未着手 | 0% | 鎌瀬 | アタッシュケースの作成
未着手 | 0% | 林川 | ハーブの作成
未着手 | 0% | 林川 | 救急スプレーの作成
未着手 | 0% | 鎌瀬 | 弾薬箱の作成
未着手 | 0% | 鎌瀬 | 弾の作成
作成中 | 10% | 林川 | 木箱の作成 | box.x box02.x | ２が破壊された後
未着手 | 0% | 林川 | 樽の作成
未着手 | 0% | 鎌瀬 | マップの作成
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手